## Slide 1
Perpres Nomor 16 Tahun 2018
PELAKSANAAN PBJ MELALUI PENYEDIA
Versi 2

## Slide 2: Tujuan Pelatihan
Memahami pelaksanaan pemilihan penyedia
Memahami tender/seleksi gagal serta tindak lanjutnya
Memahami pelaksanaan Kontrak
Tujuan Umum
Tujuan Khusus
Memahami pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia

## Slide 3
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
Pelaksanaan Kontrak

## Slide 4
Pelaksanaan Pemilihan
Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan
Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan setelah penetapan Pagu Anggaran K/L atau persetujuan RKA Perangkat Daerah yang dilakukan setelah RUP diumumkan melalui SIRUP
Pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum RUP diumumkan

## Slide 5
Metode Pemilihan B/PK/JL
Tender
Penunjukan
Langsung
Pelelangan
Sederhana
E-Purchasing
Tender Cepat
Keadaan Tertentu
Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya
Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP
Nilai paling banyak 200 Juta
Katalog elektronik
Pengadaan Langsung
Notes: Catatan :
Sebagai reviu penetapan metode pemilihan B/PK/JL untuk dijelaskan pelaksanaannya satu persatu
PBJ dalam rangka penanganan Kondisi darurat tidak masuk dalam kriteria penunjukan langsung, tetapi masuk kedalam pengadaan khusus

## Slide 6
Metode Pemilihan – Jasa Konsultansi
Seleksi
Penunjukan
Langsung
Pengadaan
Langsung
Keadaan Tertentu
> 100 juta
≤ 100 juta
Notes: Catatan :
Sebagai reviu penetapan metode pemilihan JK untuk dijelaskan pelaksanaannya satu persatu

## Slide 7
Pelaksanaan E-purchasing wajib dilakukan untuk barang/jasa yang menyangkut pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.
Notes: Catatan :
Contoh pemenuhan kebutuhan nasional seperti : pemenuhan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Nasional atau pemenuhan kebutuhan plat nomor – Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Nasional yang dikelola oleh Polri

## Slide 8
Penunjukan Langsung
Pelaksanaan penunjukan langsung dilaksanakan dengan mengundang 1 pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
Keg. mendadak (komitmen internasional)
Rahasia (kepentingan Negara)
Satu kesatuan konstruksi
Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
Benih dan Pupuk
Sarpras utk masyarakat tdk mampu
Hak Paten
Tender ulang gagal
1 pelaku usaha yang mampu
Pemegang hak cipta
Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
Repeat order (maks 2 kali)
B/PK/JL
JK
Notes: Catatan :
Dalam negosiasi harga Pokja Pemilihan dilarang menyetujui harga diatas HPS

## Slide 9
Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan kepada 1 (satu) Pelaku Usaha dengan cara sebagai berikut :
Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi; atau
Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi, negosiasi teknis, dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK
Pengadaan Langsung

## Slide 10
Tender Cepat
Pelaksanaan Tender Cepat :
      Peserta sudah terkualifikasi dalam SiKAP
      Peserta hanya memasukkan penawaran harga
      Evaluasi penawaran harga dilakukan oleh aplikasi
      Penetapan pemenang berdasarkan harga penawaran terendah
      Dapat menggunakan e-reverse auction
Notes: Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP)

## Slide 11
Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Prakualifikasi terdiri dari :
Tahap Prakualifikasi | 
Pelaksanaan Prakualifikasi Pengumuman dan/atau Undangan Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan) Penyampaian Dokumen Prakualifikasi Evaluasi Prakualifikasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi Sanggah | Undangan Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi Pemberian Penjelasan Penyampaian Dokumen Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Penetapan dan pengumuman Pemenang Sanggah Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)
Pemilihan melalui Tender/Seleksi

## Slide 12
Tahap Pascakualifikasi
Pengumuman dan/atau Undangan Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan Pemberian Penjelasan Penyampaian Dokumen Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Pembuktian pasca kualifikasi Penetapan dan pengumuman Pemenang Sanggah Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)
Pemilihan melalui Tender/Seleksi
Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Pascakualifikasi terdiri dari :

## Slide 13
E-Reverse Auction
Penawaran harga dapat dilakukan dengan metode penawaran harga secara berulang (E-reverse Auction)
dapat digunakan untuk :
  Tender Cepat
  E-purchasing
  Tindak lanjut tender yang hanya 2 penawaran
Notes: E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang, peraturan lebih detail akan dijelaskan di Peraturan Lembaga

## Slide 14
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
Pelaksanaan Kontrak

## Slide 15
Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya
Jika pelaksanaan prakualifikasi gagal, maka tindak lanjutnya oleh Pokja Pemilihan sebagai berikut :
Prakualifikasi Gagal
evaluasi penyebab kegagalan
Prakualifikasi ulang
Setelah pemberian waktu perpanjangan, tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi
Jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 peserta
2 peserta → Tender/Seleksi dilanjutkan
PENUNJUKAN LANGSUNG
1 Peserta

## Slide 16
Tender/Seleksi gagal | Tindak lanjutnya
Dinyatakan oleh Pokja Pemilihan | 
Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi penawaran | Evaluasi penawaran ulang
Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perpres ini | Penyampaian penawaran ulang
Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai | 
Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan | Tender/Seleksi ulang
Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran | 
Seluruh peserta terlibat KKN | 
Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat | 
Seluruh penawaran harga tender B/PK/JL diatas HPS | 
Dinyatakan oleh PA/KPA | 
KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK | Tender/Seleksi ulang
Tender/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjutnya
Jika tender/seleksi ulang gagal dapat dilakukan penunjukan langsung

## Slide 17
Tender/Seleksi Ulang Gagal dan Tindak Lanjutnya
Dalam hal Tender/ Seleksi ulang gagal, Pokja Pemilihan dengan persetujuan PA/ KPA melakukan Penunjukan Langsung dengan kriteria:
kebutuhan tidak dapat ditunda; dan
tidak cukup waktu untuk melaksanakan Tender/ Seleksi

## Slide 18
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia
Tender/Seleksi Gagal Serta Tindak Lanjutnya
Pelaksanaan Kontrak

## Slide 19
Pelaksanaan Kontrak
Penetapan SPPBJ
Penandatanganan Kontrak;
Pemberian Uang Muka;
Pembayaran Prestasi Pekerjaan;
Perubahan Kontrak;
Penyesuaian Harga;
Penghentian Kontrak atau berakhirnya Kontrak
Pemutusan Kontrak;
Serah Terima Hasil Pekerjaan; dan/atau
Penanganan Keadaan Kahar.
Notes: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);

## Slide 20
PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia, dalam hal belum tersedia anggaran belanja atau tidak cukup tersedia anggaran belanja yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran belanja yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
Ikatan Perjanjian

## Slide 21
Diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pengembalian uang muka, retensi, dan denda
Retensi sebesar 5% digunakan sebagai Jaminan Pemeliharaan Pekerjaan Konstruksi atau Jaminan Pemeliharaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
Dalam hal Penyedia menyerahkan sebagian pekerjaan kepada subkontraktor, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada subkontraktor sesuai dengan realisasi pekerjaannya
Pembayaran Prestasi Pekerjaan

## Slide 22
Bulanan
Termin
Sekaligus setelah pekerjaan selesai
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Notes:   Pembayaran prestasi pekerjaan dapat dilakukan dengan cara:
  Bulanan
  Termin
  Sekaligus setelah pekerjaan selesai
  Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang (lihat Perka LKPP No 19 Th 2014)

## Slide 23
Pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan untuk PBJ yang karena sifatnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum barang/jasa diterima, setelah Penyedia menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Notes: Catatan :
Ketentuan di APBN sudah diatur oleh PMK, untuk ketentuan di APBD diatur oleh Pemerintah Daerah masing-masing
Contohnya pembayaran untuk sewa gedung dapat dilakukan pada awal masa sewa.

## Slide 24
Pembayaran dapat dilakukan untuk peralatan dan/atau bahan yang belum terpasang yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang berada di lokasi pekerjaan dan telah dicantumkan dalam Kontrak.
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Notes: Contohnya pembayaran untuk besi beton, AC, genset dan lift.

## Slide 25
Perubahan Kontrak
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak

## Slide 26
Perubahan Kontrak
Dapat dilakukan
  Semua Jenis Kontrak
Ketentuan
  Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
  Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
  Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan atau
  Mengubah jadwal pelaksanaan
  Penambahan nilai Kontrak akhir tidak melebihi 10% dari nilai kontrak awal
Notes: Catatan : Perubahan Kontrak harus memperhatikan ketersediaan anggaran
Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, meliputi :
Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak
Menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan
Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan atau
Mengubah jadwal pelaksanaan

## Slide 27
Jika kontrak berakhir dan pekerjaan belum selesai 100 %, maka PPK melakukan penilaian terhadap kemampuan penyedia
Jika dinilai mampu PPK dapat memberikan kesempatan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan
dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan jaminan pelaksanaan
Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran
Penyelesaian Kontrak

## Slide 28
Setelah barang/jasa hasil pekerjaan selesai 100% sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa
PPK dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.
Serah Terima Hasil Pekerjaan Penyedia ke PPK

## Slide 29
Serah terima hasil pekerjaan dari PPK ke PA/KPA dengan ketentuan :
PPK menyerahkan barang/hasil pekerjaan kepada PA/KPA.
PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap barang/jasa.
Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara.
Serah Terima Hasil Pekerjaan
PPK ke PA/KPA

## Slide 30
  Keadaan Kahar
Pelaksanaan kontrak dapat dihentikan.
Dalam hal pelaksanaan kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan kontrak.
Perpanjangan waktu untuk penyelesaian kontrak dapat melewati Tahun Anggaran.
Tindak lanjut setelah terjadinya keadaan kahar diatur dalam Kontrak.
Keadaan Kahar
Suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi
Notes: Contoh keadaan kahar antara lain : peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang dan lain-lain.

## Slide 31
Terimakasih

## Slide 32: Rekap Perbaikan V.1.5
Slide 2 Tujuan umum pelatihan pengadaan barang dan jasa menjadi pengadaan barang/jasa
Menambahkan slide 25 tentang perubahan kontrak