## Slide 1
PERSIAPAN PBJ

## Slide 2
Persiapan Swakelola
Persiapan PBJ melalui Penyedia

## Slide 3
Persiapan Swakelola
Kegiatan persiapan Swakelola meliputi:
Penetapan sasaran oleh PA/KPA
Penetapan Penyelenggara Swakelola
Rencana kegiatan, Jadwal Pelaksanaan, RAB, ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan tenaga ahli/ peralatan/ bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak tersendiri.
Pasal 23
Tipe Swakelola | Penetapan |  | 
 | Tim Persiapan | Tim Pengawas | Tim Pelaksana
Tipe I | PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran |  | 
Tipe II | PA/KPA Penanggung Jawab Anggaran |  | Pimpinan K/L/PD Pelaksana Swakelola
Tipe III |  |  | Penanggung Jawab Organisasi Masyarakat
Tipe IV | Penanggung Jawab Kelompok Masyarakat |  | 

## Slide 4
Ketentuan Swakelola
Pasal 23 & 24
Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam pelaksanaan Swakelola tipe I dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana.
Hasil persiapan Swakelola dituangkan dalam KAK kegiatan/ subkegiatan/output.
Rencana kegiatan yang diusulkan oleh Pokmas (tipe IV) dievaluasi dan ditetapkan oleh PPK.
Biaya Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola dihitung berdasarkan komponen biaya pelaksanaan Swakelola.
PA dapat mengusulkan standar biaya masukan/keluaran Swakelola kepada menteri keuangan atau kepala daerah.

## Slide 5
Persiapan PBJ melalui Swakelola
Persiapan PBJ melalui Penyedia

## Slide 6
Daftar barang/jasa dalam ekatalog
Kriteria barang/jasa untuk keadaan tertentu
Nilai paket pekerjaan
Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK atau terintegrasi)
Persiapan Pengadaan
Hal hal yang harus dipertimbangkan sebelum menetapkan persiapan pengadaan :
Notes: Catatan:
Slide ini menyesuiakan dengan urutan metode pemilihan penyedia (pasal 38)

## Slide 7
Spesifikasi Teknis/KAK
Harga Perkiraan Sendiri
Uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan , sertifikat garansi dan/atau penyesuaian harga
Rancangan Kontrak
PPK menetapkan :
Persiapan Pengadaan
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Pasal 25
Notes: Catatan:
Spesifikasi teknis/KAK telah dibuat pada tahap perencanaan pengadaan, PPK dapat melakukan kaji ulang sebelum menetapkan spesifikasi teknis/KAK

## Slide 8
Komponen barang/jasa, Suku cadang, Bagian dari satu sistem yang sudah ada, Barang/jasa dalam katalog elektronik; atau Barang/jasa melalui tender cepat.
Spesifikasi Barang/Jasa
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Pasal 19
Produksi dalam negeri
Tersedia & mencukupi
Boleh sebut Merk*
Produk SNI
Produksi Industri Hijau
Notes: Catatan:
Penyebutan merk seperti diatas dimungkinkan sepanjang masih tetap mendorong terjadinya kompetisi
Spesifikasi barang /jasa telah dibuat pada tahap perencanaan pengadaan, penetapannya pada tahap persiapan pengadaan.
Materi spesifikasi dibahas pada materi 5, slide ini hanya recall

## Slide 9
HPS disusun berdasarkan keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggung-jawabkan
Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia
HPS Disusun paling lama 28 hari kerja sebelum batas akhir : pemasukan dok penawaran (pascakualifikasi) atau pemasukan dok kualifikasi (prakualifikasi)
Memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung
HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara
Dikecualikan utk pagu ≤ 10 juta, epurchasing dan tender pek terintegrasi
Ketentuan Umum HPS
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Pasal 26
Total HPS = hasil perhitungan HPS + PPN

## Slide 10
1. Menilai kewajaran harga
Penawaran dan kewajaran harga satuan
2. Menetapkan batas tertinggi penawaran B/PK/JL.
3. Menetapkan besaran Jaminan Pelaksanaan
80%
HPS
Pasal 26
Kegunaan HPS
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Notes: Catatan:
1. Harga tidak wajar: < 80% x HPS
Harga satuan timpang = harga satuan penawaran > 110% dari harga satuan dalam HPS
2. Menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah, kecuali dalam seleksi jasa konsultansi karena masih ada tahapan negosiasi
3. Jaminan Pelaksanaan untuk penawaran yang nilainya lebih rendah 80% dari nilai HPS = 5% dari nilai total HPS (bukan dari kontrak)

## Slide 11
Jenis barang/jasa (B/PK/JL/JK)
Spesifikasi Teknis/KAK
Kompleksitas dan Resiko Pekerjaan
Waktu pekerjaan
Jenis Kontrak
Persiapan PBJ Melalui Penyedia
Hal-hal yang menjadi Pertimbangan dalam menentukan jenis kontrak:

## Slide 12
CARA PEMBAYARAN
JENIS
PEKERJAAN
PEMBEBANAN TAHUN ANGGRAN
Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lain
Jasa Konsultansi
Lumsum
Harga satuan
Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
Terima Jadi (Turnkey)
Kontrak Payung
Lumsum
Waktu Penugasan
Kontrak Payung
Jenis Kontrak
Pasal 27

## Slide 13
Jenis Kontrak untuk B/PK/JL
JENIS KONTRAK | KETENTUAN
Lumsum | semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak.
Kontrak Harga Satuan | volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pembayaran berdasarkan hasil pengukuran nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan
Kontrak gabungan Lumsum dan Harga Satuan | Untuk pekerjaan yang sebagian dapat mempergunakan Lumpsum dan untuk bagian yang lain menggunakan Harga Satuan dalam 1 pekerjaan yang diperjanjikan
Kontrak Terima Jadi (Turnkey) | jumlah harga pasti dan tetap pembayaran dapat dilakukan berdasarkan termin
Kontrak Payung | untuk barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengirimannya pada saat kontrak ditandatangani
Pasal 27
Notes: Catatan:
Contoh Kontrak
lumsum : kendaraan bermotor, aplikasi computer
harga satuan : obat-obatan, jasa boga
kontrak payung : konstruksi pemeliharaan, konstruksi pelaksanaan rutin belum dapat ditentukan yang volume

## Slide 14
Jenis Kontrak untuk JK
JENIS KONTRAK | KETENTUAN
Lumsum | semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia; berorientasi kepada keluaran; dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran
Waktu penugasan | ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.
Kontrak payung | belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman
Pasal 27
Notes: Catatan :
Contoh kontrak lumsum : konsultan perencanaan
Waktu penugasan : konsultan pengawasan
Kontrak payung : konsultan jasa audit
waktu pengiriman termasuk waktu penyelesaian

## Slide 15
Kontrak Tahun Jamak
Tahun Anggaran 1 1 januari 2017 | Tahun Anggaran 2 31 Desember 2018 | Tahun Anggaran 3
< 12 bulan
Pekerjaan yang Penyelesaiannya lebih dari 12 bulan atau lebih dari 1 tahun anggaran
12 bulan | 12 bulan | 12 bulan
Pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakan lebih dari 1 tahun anggaran dan paling lama 3 tahun anggaran
Pasal 27
> 12 bulan
Notes: Instruksi kepada Pengajar
Pengajar memberikan contoh masing-masing poin kepada peserta:
Contoh: jasa internet, cleaning service, pengelolaan parkir

## Slide 16
Bentuk Kontrak
Bentuk kontrak | Barang | Konstruksi | Jasa lainnya | Konsultansi
Bukti pembelian/ pembayaran | ≤ 10 juta | n/a | ≤ 10 juta | n/a
Kuitansi | ≤ 50 juta | n/a | ≤ 50 juta | n/a
Surat Perintah Kerja (SPK) | > 50 juta s.d 200 juta | ≤ 200 juta | > 50 juta s.d 200 juta | ≤ 100 juta
Surat perjanjian | > 200 juta | > 200 juta | > 200 juta | > 100 juta
Surat pesanan | e-purchasing/pembelian melalui toko daring |  |  | 
Pasal 28
Notes: Catatan:
Apabila diperlukan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan pekerjaannya, nilai pekerjaan sampai dengan 50 juta dapat dibuat dalam bentuk SPK

## Slide 17
Usaha Kecil (B/PK/JL)
JK dan Usaha Non Kecil (B/PK/JL)
Kontrak Tahun Jamak
Uang Muka
Maks 30 %
Dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan:
Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam Dokumen Pemilihan.
Pasal 29
Maks 20 %
Maks 15 %
Notes: Catatan:
Pengembalian uang muka dilakukan secara proporsional sesuai dengan pembayaran termin

## Slide 18
Jaminan PBJ
Jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/ Perusahaan Asuransi/ lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia
Pasal 1
Notes: Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
a. Jaminan Penawaran;
b. Jaminan Pelaksanaan;
c. Jaminan Uang Muka;
d. Jaminan Pemeliharaan; dan
e. Jaminan Sanggahan Banding.

## Slide 19
Jaminan PBJ
Sifat Jaminan
Penerbit Jaminan
Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi. Lembaga keuangan khusus ekspor/impor Indonesia yang memiliki ijin usaha dan pencatatan produk suretyship di OJK
tidak bersyarat
mudah dicairkan
harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 hari kerja
Bentuk Jaminan
Bank Garansi atau Surety bond
Pasal 30
Notes: Catatan:
Lembaga keuangan khusus lembaga pengembangan ekspor/impor (LPEI) contohnya pada pekerjaan pembangunan pelabuhan eksport/import yang dapat mendorong terjadinya perdagangan eksport/import
1) Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
2) Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan

## Slide 20
Jaminan Penawaran
Jaminan Uang Muka
Jaminan Pemeliharaan
Jaminan Sanggah Banding
Jaminan Pelaksanaan
Jenis Jaminan PBJ
Pasal 30 ayat 1

## Slide 21
Jaminan Penawaran
Hanya untuk pekerjaan konstruksi untuk nilai total HPS paling sedikit diatas Rp. 10 Miliar
Besarnya antara 1 % sd 3 % dari nilai total HPS
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya antara 1 % hingga 3 % dari Nilai Pagu Anggaran
Pasal 31

## Slide 22
Jaminan Sanggah Banding
Hanya untuk pekerjaan konstruksi
Besarnya 1 % dari nilai total HPS
Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi besarnya 1 % dari Nilai Pagu Anggaran
Pasal 32

## Slide 23
Jaminan Pelaksanaan
Untuk Kontrak pengadaan B/PK/JL diatas 200 juta
Ketentuan Besaran jaminan Pelaksanaan
Jenis Pekerjaan | Nilai Penawaran Terkoreksi | Nilai Jaminan Pelaksanaan
Pekerjaan B/PK/JL | ≥ 80 % sd 100 % dari nilai HPS | 5 % dari nilai kontrak
 | < 80 % dari nilai HPS | 5 % dari total HPS
Pasal 33
Untuk Pekerjaan Terintegrasi dihitung bukan dari nilai HPS tetapi dari nilai Pagu Anggaran

## Slide 24
Yang tidak memerlukan Jaminan Pelaksanaan
Pasal 30 ayat 5
JL
Aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna
B/J
E-Purchasing
JK
Jasa konsultansi
Pengadaan

## Slide 25
Jaminan Uang Muka
Pasal 34
Jaminan Uang Muka diserahkan Penyedia kepada PPK, senilai uang muka
Nilai Jaminan Uang Muka bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.

## Slide 26
Jaminan Pemeliharaan
Pekerjaan Konstruksi
Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan
Diberlakukan bila penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (PHO)
Nilainya 5%
dari kontrak
Dikembalikan 14 hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai
Pasal 35
Notes: Bila masa pemeliharaan melewati batas akhir tahun anggaran maka uang retensi wajib diberikan kepada penyedia sehingga diperlukan jaminan pemeliharaan

## Slide 27
Sertifikat Garansi
Menjamin kelaikan barang
Diberikan terhadap kelaikan penggunaan barang hingga jangka waktu dalam kontrak
Diterbitkan oleh Produsen atau Pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen
Pasal 36

## Slide 28
Jenis Jaminan | B | PK | JL | JK
Jaminan Uang muka |  |  |  | 
Jaminan Penawaran | n/a |  | n/a | n/a
Jaminan Pelaksanaan |  |  |  | n/a
Jaminan Pemeliharaan | n/a |  |  | n/a
Jaminan Sanggah Banding | n/a |  | n/a | n/a
Sertifikat Garansi |  | * | * | *
Ketentuan Penggunaan Jaminan/Garansi
Pasal 30 s.d 36
*Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi atau jenis pengadaan yg lainnya apabila terdapat pengadaan barang
Notes: Catatan :
Sertifikat garansi dapat diberikan dalam pekerjaan konstruksi apabila terdapat pengadaan barang ataupun jenis pengadaan yg lainnya yg membutuhkan pengadaan barang.

## Slide 29
Penyesuaian Harga
Pasal 37
Tahun 1
Tahun 2
18
13
Dihitung mulai bulan ke-13
diberlakukan untuk masa pelaksanaan > 18 bulan
diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak dengan jenis Kontrak Harga Satuan atau Kontrak berdasarkan Waktu Penugasan
Notes: Catatan:
Pasal 37 ayat 2a dan 2b
Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga :
penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
penyesuaian harga diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;

## Slide 30
Ketentuan Penyesuaian Harga
Untuk kontrak harga satuan atau kontrak waktu penugasan
Tata cara perhitungannya dicantumkan dengan jelas dalam dokumen pemilihan dan/atau perubahannya
Berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung dan harga satuan timpang
Diberlakukan sesuai jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak
Pasal 37
Notes: Catatan:
Bulet 1 dan 2 pasal 37 ayat 1 a dan 1b
Bulet 3 dan 4 pasal 37 ayat 2c dan 2d
Persyaratan dan tata cara penghitungan penyesuaian harga :
penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (overhead cost), dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak;
penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani;
indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dan realisasi pekerjaan

## Slide 31
Komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri menggunakan indeks dari negara asal
Jenis pekerjaan baru akibat adanya addendum kontrak diberikan mulai bulan ke 13 sejak addendum kontrak ditanda tangani
Indeks yang digunakan dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan kontrak akibat kesalahan penyedia adalah indeks terendah antara jadwal kontrak dengan realisasi pekerjaan yang memiliki nilai terendah
Ketentuan Penyesuaian Harga
Pasal 37
Notes: Catatan:
Pasal 37 ayat 2 e,f,g

## Slide 32: Tahap Persiapan Pengadaan Melalui Penyedia
Pasal 38 - 46
Metode Pemilihan
Jadwal Pemilihan
Kualifikasi
Metode Evaluasi Penawaran
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Menetapkan :

## Slide 33
Metode Pemilihan B/PK/JL
Tender
Penunjukan
Langsung
Pelelangan
Sederhana
E-Purchasing
Tender Cepat
Keadaan Tertentu
Jika tidak dapat menggunakan metode lainnya
Spek & volume pekerjaan sudah ditentukan rinci
Pelaku terkualifikasi dalam SIKaP
Nilai s.d 200 Juta
Katalog elektronik
konferensi mendadak
bersifat rahasia
Pertahanan negara
Satu kesatuan konstruksi
Hanya 1 pelaku usaha yg mampu
Pengadaan Langsung
Benih dan Pupuk
Sarpas utk masyarakat tdk mampu
Hak Paten
Tender ulang gagal
Pasal 38
Notes:     Epurchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa rnelalui sistem katalog elektronik
    Pengadaan langsung Pengadaan Langsung Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya adalah adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
    Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
    Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

## Slide 34
Metode Pemilihan - Jasa Konsultansi
Pengadaan Langsung
Penunjukan
Langsung
Keadaan Tertentu
≤ 100 juta
1 pelaku usaha yang mampu
Pemegang hak cipta
Konsultan hukum yang segera dan tidak bisa ditunda
Repeat order (maks 2 kali)
> 100 juta
Pasal 41
Seleksi
Notes:     Catatan:
    Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi
    Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
    Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu

## Slide 35
Metode Evaluasi Penawaran Penyedia B/PK/JL
3. Harga Terendah
1. Sistem Nilai
2. Penilaian
BSUE
Harga menjadi dasar penetapan pemenang diantara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis
memperhitungkan penilaian teknis dan harga
memperhitungkan faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan nilai sisa dalam jangka waktu operasi tertentu
Pasal 39
Notes: Catatan:
- Narasumber memberikan contoh masing-masing metode evaluasi kepada peserta
- Penilaian BSUE : Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis
Ditekankan pada peserta, urutan tsb merupakan urutan prioritas

## Slide 36
Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
Pasal 42
Kualitas & Biaya
Kualitas
Pagu Anggaran
Biaya Terendah

## Slide 37
Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi
Kualitas & Biaya
Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian tidak dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK atau
Jasa konsultan perorangan
Kualitas
Ruang lingkup, jenis tenaga ahli, waktu penyelesaian pekerjaan dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK
Pasal 42
Lanjutan … >>

## Slide 38
Tata Cara Pelaksanaan
Pagu Anggaran
Ruang lingkup sederhana dapat diuraikan dengan pasti dalam KAK dan penawaran tidak boleh melebihi pagu anggaran
Biaya Terendah
Standar atau rutin
Standar pelaksanaan yg sudah mapan
Pasal 42
Metode Evaluasi Penawaran Jasa Konsultansi

## Slide 39
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
1 File
2 File
2 Tahap
Pasal 40

## Slide 40
Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
Kriteria Penggunaan
Tata Cara Pelaksanaan
B/PK/JL yang menggunakan metode evaluasi harga terendah
JK dengan metode pengadaan langsung dan penunjukkan langsung
B/PK/JL :
Spesifikasi belum bisa ditentukan dengan pasti
Berbagai alternatif teknologi
Dimungkinkan perubahan spesifikasi
Penyetaraan teknis
B/PK/JL yang memerlukan penilaian teknis terlebih dahulu
JK dengan metode seleksi
1 File
2 File
2 Tahap
Pasal 40 & 43

## Slide 41
Jadwal pemilihan untuk setiap tahapannya ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan
Jadwal Pemilihan
Pasal 45

## Slide 42
Kualifikasi
Evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia
Pasal 44 ayat 1

## Slide 43
Metode Kualifikasi
PASCAKUALIFIKASI
PRAKUALIFIKASI
dilakukan sebelum pemasukan penawaran
dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur
Pasal 44 ayat 2, 4, 6

## Slide 44
Pelaksanaan Kualifikasi
PRAKUALIFIKASI | PASCA-KUALIFIKASI
Tender B/PK/JL | 
Kompleks | Non-Kompleks
Seleksi Jasa Konsultansi | 
Badan Usaha | Perorangan
Penunjukan Langsung B/PK/JL/JK | 
Pasal 44 ayat 3&5

## Slide 45
PBJ Bersifat Kompleks
Pengadaan B/PK/JL yang mempunyai risiko tinggi, memerlukan teknologi tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus, dan/atau sulit mendefinisikan secara teknis bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan tujuan PBJ
Pasal 44 ayat 10
Notes: Catatan:
Pengajar memberikan contoh PBJ bersifat kompleks pada peserta.
Misal: pembangunan jembatan suramadu,

## Slide 46
Metode Evaluasi Kualifikasi
Jasa Konsultansi
B/PK/JL
Sistem Pembobotan dengan ambang batas
Sistem Gugur
daftar peserta Tender
daftar pendek peserta Seleksi
Pasal 44 ayat 6&7

## Slide 47
Metode Evaluasi Kualifikasi
Pelaku Usaha yang telah terkualifikasi dalam SiKAP, tidak perlu pembuktian kualifikasi.
Pokja Pemilihan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang diskriminatif dan tidak objektif.
Pasal 44 ayat 8&9
Notes: Catatan:
Pengajar memberikan contoh kualifikasi yang diskriminatif dan objektif
Misal: memiliki akun bank tertentu di daerah tempat pemilihan penyedia

## Slide 48
Tahapan Pelaksanaan Tender/Seleksi
1. Pelaksanaan Kualifikasi (untuk Pra Kualifikasi)
2. Pengumuman dan/atau Undangan
3. Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan
4. Pemberian Penjelasan
5. Penyampaian Dokumen Penawaran
6. Evaluasi Dok Penawaran (Kualifikasi untuk Pascakualifikasi)
7. Penetapan dan pengumuman Pemenang
8. Sanggah
9. Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)
10. klarifikasi dan negosiasi (khusus Jasa Konsultan))
Pasal 50
Notes: Pasal 50 - Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:
a. Pelaksanaan Kualifikasi;
b. Pengumuman dan/atau Undangan;
c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan;
d. Pemberian Penjelasan;
e. Penyampaian Dokumen Penawaran;
f. Evaluasi Dokumen Penawaran;
g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
h. Sanggah.
Catatan :
nomor 1 dan 6 dislide untuk membedakan Pelaksanaan kualifikasi pada prakualifikasi dan pascakualifikasi
nomor 9 dan 10 dislide untuk Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Konsultan

## Slide 49
Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Prakualifikasi terdiri dari :
Tahap Prakualifikasi | 
Pelaksanaan Prakualifikasi Pengumuman dan/atau Undangan Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Prakualifikasi Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan) Penyampaian Dokumen Prakualifikasi Evaluasi Prakualifikasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Prakualifikasi Sanggah | Undangan Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Tender/Seleksi Pemberian Penjelasan Penyampaian Dokumen Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Penetapan dan pengumuman Pemenang Sanggah Sanggah Banding (khusus Pekerjaan Konstruksi)
Pemilihan melalui Tender/Seleksi
Pasal 50

## Slide 50
Tahap Pascakualifikasi
Pengumuman dan/atau Undangan Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pemilihan Pemberian Penjelasan Penyampaian Dokumen Penawaran Evaluasi Dokumen Penawaran Pembuktian pasca kualifikasi Penetapan dan pengumuman Pemenang Sanggah Sanggah Banding (Khusus Pekerjaan Konstruksi)
Pemilihan melalui Tender/Seleksi
Pelaksanaan Pemilihan melalui Tender/Seleksi Pascakualifikasi terdiri dari :
Pasal 50

## Slide 51
Contoh Alokasi Waktu Jadwal Prakualifikasi

## Slide 52
Contoh Alokasi Waktu Jadwal Pascakualifikasi

## Slide 53
Dokumen Pemilihan
1 File
2 Tahap
Dokumen Kualifikasi
Dokumen Tender/Seleksi/Penunjukan langsung/pengadaan langsung
Menilai Penyedia
Penawaran Barang/Jasa
Formulir Isian Kualifikasi
Pra/Pascakualifikasi
Sistem
Gugur (B/PK/JL) /
Pembobotan (JK)
Dokumen Penawaran
1 File, 2 File, 2 Tahap
Harga Terendah, Nilai, SBSUE (B/PK/JL)
Kualitas, Kualitas & Biaya, Pagu Anggaran, Biaya Terendah (JK)
disusun oleh Pokja Pemilihan
Cara Pemasukan Dokumen oleh
Penyedia
Metode Evaluasi
Pasal 46

## Slide 54
Terimakasih
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa
V.2018